## Parametros
prioridad | Status | Prioridad
Baja | En progreso | Alta
Media | Done | Media
Alta | Para calidad | baja
En espera

## Product backlog
PRODUCT BACKLOG
ID | HU |  |  |  |  | Prioridad | Sprint | Status | Estimación(horas)
| Como | Quiero | Para poder | Criterio de validación1 | Criterio de validación2
HU-01 | Cliente | Registrarme crear mi usuario en la plataforma web de taller municipales de los Olivos | Matricularme o matricular mi menor hijo. | "Escenario 1: EL nombre de usuario existe. Dado que: Otra persona esta usando el mismo nombre de usuario. Cuando: El cliente crea su id de usuario. Entonces: El sistema indica que ya existe el usuario. | - | Alta | 1 | Done | 8 Horas
HU-02 | Cliente | Recuperar mi contraseña de acceso | Para poder volver a iniciar sesion en la plataforma web. | Escenario 1: El correo de recuperacion no llega a la bandeja. Dado que Se realiza un envio de recuperacion de contraseña. Cuando el cliente solicita la recuperacion. Entonces mientras el correo no llegue a la bandeja del usuario, no se podra recuperar la contraseña de acceso. | Escenario 1: El correo de recuperacion llega a la bandeja del cliente. Dado que Se realiza un envio de recuperacion de contraseña. Cuando el cliente solicita la recuperacion. Entonces mientras el correo si llega a la bandeja del usuario, podra recuperar el acceso a su cuenta. | Alta | 1 | Done | 4 Horas
HU-03 | Cliente | Registrar a mi menor hijo | matricular en los talleres disponibles. | Escenario 1: Para acceder a la matricula de un taller Dado que: El participante no esta registrado. Cuando: Requiere selecciones un taller. Entonces: Si no esta registrado no podra matricularse a un taller. |  | Alta | 1 | Done | 4 Horas
HU-04 | Cliente | Revisar el listado de talleres y horarios | Saber sus detalles y selecionar uno. | Escenario 1: seleciona un taller que no esta disponible. Dado que: Selecciona un taller. Cuando: No se encuentra disponible. Entonces: No puede continuar con la matricula. |  | Alta | 1 | Done | 24 Horas
HUT-01 | Presentacion de UX y UI. |  |  |  |  | Media | 1 | Done | 24 Horas
HUT-02 | Investigar framework Laravel. |  |  |  |  | Media | 1 | Done | 8 Horas
HUT-03 | Diseños conceptual logico y fisico de base de datos |  |  |  |  | Media | 1 | Done | 48 Horas
HUT-04 | Desarrollo de prototipos |  |  |  |  | Alta | 1 | Done | 24
HU-05 | Cliente | Revisar carrito de talleres elegidos | Determinar el monto total a pagar y definir la eleccion de los talleres | Escenario 1: Eliminar un curso no deseado Dado que: los horarios no coinciden. Cuando: No se encuentra disponible. Entonces: No puede continuar con la matricula. |  | Alta | 2 | Done | 48 Horas
HU-06 | Cliente | Pagar con tarjeta | Terminar el proceso de matricula en linea | Escenario 1: Tarjeta sin saldo. Dado que: Deseo pagar con mi tarjeta de credito o debito. Cuando: realizo el proceso de validacion detarjeta. Entonces: Si no tiene saldo la tarjeta, no puedo realizar la matricula. | Escenario 1: Pago con tarjeta Mastercard. Dado que: Deseo pagar con mi tarjeta de credito o debito. Cuando: realizo el proceso de validacion detarjeta. Entonces: Si la tarjeta es mastercar, no puedo realizar la matricula | Alta | 2 | Done
HU-07 | Cliente | Descargar comprobante de pago | Contar con una copia de la matricula | Escenario 1: Descarga de copia de comprobante. Dado que: Contar con una copia de la matricula Cuando: Haya realizado el proceso de pago. Entonces: Si no se realiza la descarga, se envia por correo electronico de forma manual. |  | Alta | 2 | Done
HUT-05 | implementacion de servidor web | [5 empty] | 2 | Done
HUT-06 | implementacion de firewall fisico | [5 empty] | 2 | Done
HUT-07 | implementacion de respaldos de base de datos y sistema | [5 empty] | 2 | Done
HUT-08 | Prueba de validaciones de logueo y carga de interfaces. | [5 empty] | 2 | Done
HUT-09 | Prueba de compatibilidad con navegadores web | [5 empty] | 2 | Done
HUT-10 | Prueba con plataformas de sistemas operativos | [5 empty] | 2 | Done
HUT-11 | Definiri tipografias | [5 empty] | 2 | Done
HUT-12 | Uso de paleta de colores | [5 empty] | 2 | Done
NO FUNCIONALES, DOCUMENTACION, AUDITORIA, BROWSER, TIEMPO DE RESPUESTA, HISTORIAS TECNICAS, EN CADA USUARIO(), HISTORIA TECNICA EL SISTEMA NO DEBE DEMORAR MUCHO TIEMPO
HU-04 | Cliente | Seleccionar un taller de acuerdo a los horarios disponibles | Poder matricularme a un taller. | - Servidor ubuntu para desarrollo de aplicaciones 14 - Servidor para base de datos, Windows server 2008R2 - Web service - Firewall fisico |  |  | 2
HU-03 | [6 empty] | 1
HU-02
HU -N
HUT -01
HUT -02
EP -01
TE -01
Hu1

## Daily Meeting
Daily Meeting
FECHA | Que hicimos ayer | Que haremos hoy | Que obstaculos tenemos
2021-05-08 | Definicion de historia de usuarios. | Priorizar las historias de usuario
2021-05-10 | Priorizar las historias de uruario | Diseñar de modelo de base de datos | Problemas con la version del Soft. Erwins
2021-05-11 | Diseñar de modelo de base de datos | Scrip de la BD | ninguno
2021-05-12 | Scrip de la BD | Creacion de registros, procedimientos almacenados. | ninguno
2021-05-13 | Creacion de registros, procedimientos almacenados. | Inicio de desarrollo | Ninguna

## HU1
Historia de Usuario
ID: | H001 | Usuario: | usuario (cliente)
Nombre de Historia | Matricula en linea
Prioridad en negocio | Alta | Riesgo en Desarrollo | Alta
Tiempo estimado | 7horas | Iteracion (Sprint) | 1
Programador Responsable | Ricardo Negron
Descripción
Registrarme crear mi usuario en la plataforma web de taller municipales de los Olivos
Validacion
Dado que: Quiero realizar mi matricula de forma rapida y sin demoras. Cuando: En el portal pueda elegir los talleres, turnos y precios. Entonces: Puedo realizar el pago con mi tarjeta.

## HU2
Historia de Usuario
ID: | H002 | Usuario: | usuario (cliente)
Nombre de Historia | Matricula en linea
Prioridad en negocio | Alta | Riesgo en Desarrollo | Alta
Tiempo estimado | 5horas | Iteracion (Sprint) | 1
Programador Responsable | Luis Chavez
Descripción
Como cliente, quiero consultar los talleres disponibles, para poder realizar mi matricula
Validacion
Dado que: Quiero poder elegir la disponibilidad de acuerdo a la ubicacion en donde me encuentro. Cuando: Elija en el portal, un taller, costo, precio, duracion y ubicacion. Entonces: De acuerdo a lo elegido pueda proceder con la matricula en linea.

## HU3
Historia de Usuario
ID: | H003 | Usuario: | usuario (cliente)
Nombre de Historia | Matricula en linea
Prioridad en negocio | Alta | Riesgo en Desarrollo | Alta
Tiempo estimado | 3horas | Iteracion (Sprint) | 2
Programador Responsable | Luis Chavez
Descripción
Como cliente, quiero volver a imprimir mis recibos de pago, para poder ingresar a clase
Validacion
Dado que: Me es necesario tener un historial de pagos en mi cuenta de usuario. Cuando: Requiera contar con una copia de los recibos cuantas veces quiera. Entonces: Esto me permitira disponer y dar agilidadad cualquiere eventualidad.

## HU4
Historia de Usuario
ID: | H004 | Usuario: | Cajero
Nombre de Historia | Matricula en linea
Prioridad en negocio | Alta | Riesgo en Desarrollo | Media
Tiempo estimado | 3horas | Iteracion (Sprint) | 2
Programador Responsable | Ricardo Negron
Descripción
Como cajero, quiero actualizar los datos del cliente, porque sus datos fueron registrados incorrectamente
Validacion
Dado que: Los registros de usuarios deber estar disponibles para ser modificados. Cuando: Se solicite autorizacion para modificar datos al administrador del sistema. Entonces: Esto me permitira corregir posibles errores provocados acidentalmente por los clientes.

## HU5
Historia de Usuario
ID: | H005 | Usuario: | Cajero
Nombre de Historia | Matricula en linea
Prioridad en negocio | Alta | Riesgo en Desarrollo | Media
Tiempo estimado | 3horas | Iteracion (Sprint) | 2
Programador Responsable | Luis Chavez
Descripción
Como cajero, quiero consultar las vacantes disponibles de los talleres, para poder matricular a los clientes
Validacion
Dado que: No se debe contar con esta informacion mediante reportes impresos. Cuando: Los posibles clientes hagan consultas por otros medios que no sea mediante el portal. Entonces: Esto permitira que pueda hacer las consultas de disponibilidad de forma rapida y acertada.

## HU6
Historia de Usuario
ID: | H006 | Usuario: | Supervisor
Nombre de Historia | Matricula en linea
Prioridad en negocio | Alta | Riesgo en Desarrollo | Baja
Tiempo estimado | 3horas | Iteracion (Sprint) | 2
Programador Responsable | Luis Chavez
Descripción
Como supervisor, quiero registrar los talleres con sus respectivos importes, para crear las programciones(horarios de los talleres)
Validacion
Dado que: Deben mantenerse actualizados en todo momento en el portal y en las areas internas que consulten. Cuando: Se hagan consultas por portal. Entonces: Permitira brindar informacion actualizada y constante.

## HU7
Historia de Usuario
ID: | H007 | Usuario: | Supervisor
Nombre de Historia | Matricula en linea
Prioridad en negocio | Alta | Riesgo en Desarrollo | Baja
Tiempo estimado | 3horas | Iteracion (Sprint) | 3
Programador Responsable | Ricardo Negron
Descripción
Como supervisor, quiero ver la cantidad de clientes matriculados, para poder pagar a los profesores
Validacion
Dado que: Se requiere conocer la disponibilidad de vacanes y analizar los ingresos para la institucion. Cuando: Cuando se ingrese al portal de reportes del sistema. Entonces: Este procedimiento ayudara a tener informacion real y actualizada de ingresos y tambien de la demandan de los talleres.

## HUT-01
Historia de Usuario
ID: | H007 | Usuario: | Supervisor
Nombre de Historia | Matricula en linea
Prioridad en negocio | Alta | Riesgo en Desarrollo | Baja
Tiempo estimado | 3horas | Iteracion (Sprint) | 3
Programador Responsable | Ricardo Negron
Descripción
Presentacion de UX y UI.
Validacion
Diseño de interfaces para logueo en la plataforma web.
Diseño de base de datos. Diseño del modelo conceptual, fisico y logico de la base de datos. Diseño de los prototipos en balsamin. (experiencia de usuario UI) Implementacion de codigos en laravel. Implementacion de servicios webservice (SOAP).3