## Plan de proyecto y Gantt
Nombre del proyecto | Lanzamiento de producto
Gerente del proyecto | Alex B.
Entregable del proyecto
Declaración del alcance
Fecha de inicio | 2021-04-29
Fecha final | 2021-05-29
Avance general | 20%
Tareas | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | Días | Estado
Matricula en linea | Alex B. | 2021-04-29 | 2021-05-06 | 7 | Completado
Verificacion de sedes | Francisco C. | 2021-05-07 | 2021-05-13 | 6 | Completado
impresion de Comprobantes | Jacobo S. | 2021-05-14 | 2021-05-18 | 4 | Completado
Actualización de datos | Jacobo S. | 2021-05-19 | 2021-05-21 | 2 | Atrasado
Consulta de vacantes | Jacobo S. | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 2 | En progreso
Reporte de ingresos | Alex B. | 2021-05-27 | 2021-05-31 | 4 | En progreso
Reporte de matriculados | Francisco C. | 2021-06-01 | 2021-06-03 | 2 | Sin empezar
|  |  |  | 0 | Sin empezar
|  |  |  | 0 | Sin empezar
|  |  |  | 0 | Sin empezar
|  |  |  | 0 | Sin empezar
|  |  |  | 0 | Sin empezar
|  |  |  | 0 | Sin empezar
|  |  |  | 0 | Sin empezar
Lanzamiento |  | 2021-04-29 | 2021-05-29 | 30