## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.

## Tiempo-SPRINT
TEAM | Jornada laboral/Horas | Horas de trabajo al proyecto por día | Horas de trabajo al proyecto por semana | Semana de trabajo por mes | Total de horas en el mes | Total de días laborables para el Proyecto
Jonadab Inga Espinoza | 8 | 4 | 20 | 4 | 80 | 10
Luis Perkings Chavez Arroyo | 8 | 6 | 30 | 4 | 120 | 15
Ricardo Cristofer Negrón Torres | 8 | 6 | 30 | 4 | 120 | 15
Roy Alan Segura Avalos | 8 | 2 | 10 | 4 | 40 | 5
|  | 18 | 90 | - | 360
Total de días disponibles para el proyecto |  |  |  | 15

## Planificacion
Sprint N°1
Fecha de inicio | 2021-04-29
Fecha de Termino | 2021-05-17
Revision de avances | Las revisiones se realizarán semanalmente, las fechas de revisión serán las siguientes: 29/04/2021 5/05/2021 12/04/2021 17/04/2021
Tarea a desarrollar | Matricula en linea Verificacion de sedes

## Historias de Usuario
Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Prioridad | Tiempo Estimado / Dias | Iteración (Sprint) | Criterios de Validacion | Estado
HU-1 | Como cliente, quiero matricularme en línea, para evitar hacerlo presencialmente y llevar mi taller | Matricula en linea | Alta | 7 | 1 |  | Pendiente
HU-2 | Como cliente, quiero consultar los talleres disponibles, para poder realizar mi matricula | Verificacion de sedes | Alta | 5 | 1 |  | En curso
HU-3 | Como cliente, quiero volver a imprimir mis recibos de pago, para poder ingresar a clase | impresion de comprobantes | Alta | 3 | 2 |  | Pendiente
HU-4 | Como cajero, quiero actualizar los datos del cliente, porque sus datos fueron registrados incorrectamente | Actualización de datos | Media | 3 | 2 |  | Pendiente
HU-5 | Como cajero, quiero consultar las vacantes disponibles de los talleres, para poder matricular a los clientes | Consulta de vacantes | Media | 3 | 2 |  | Pendiente
HU-6 | Como supervisor, quiero registrar los talleres con sus respectivos importes, para crear las programciones(horarios de los talleres) | Reporte de ingresos | Bajo | 3 | 2 |  | Pendiente
HU-7 | Como supervisor, quiero ver la cantidad de clientes matriculados, para poder pagar a los profesores | Reporte de matriculados | Bajo | 3 | 3 |  | Pendiente
Roles
Supervidor (usuarios administrativos)
Cajero
Cliente

## Sprint Backlog
SPRINT BACKLOG |  |  |  | SPRINT BACKLOG |  |  |  | SPRINT BACKLOG
PRODUCTO | PENDIENTE | EN PROGRESO | FINALIZADO | PRODUCTO | PENDIENTE | EN PROGRESO | FINALIZADO | PRODUCTO | PENDIENTE | EN PROGRESO | FINALIZADO
N° SPRINT 01 |  | HU - 1 |  | N° SPRINT 02 |  |  | HU- 3 | N° SPRINT 03 | HU - 7
Objetivo del Sprint |  | HU- 2 |  | Objetivo del Sprint | HU- 4 |  |  | Objetivo del Sprint
Desarrollo de la interface del logeo y cuenta de usuario para proceso de matricula online. |  |  |  | El objetivo de este sprint es que el cliente pueda tener sus datos actulizados y comprobante de de los talleres. Luego el área administrativa pueda tener un reporte de vacantes de talleres.
HU - 5 HU - 6

## HU1
Historia de Usuario
ID: | H001 | Usuario: | usuario (cliente)
Nombre de Historia | Matricula en linea
Prioridad en negocio | Alta | Riesgo en Desarrollo | Alta
Tiempo estimado | 7horas | Iteracion (Sprint) | 1
Programador Responsable | Ricardo Negron
Descripción
Como cliente, quiero matricularme en línea, para evitar hacerlo presencialmente y llevar mi taller
Validacion
Dado que: Quiero realizar mi matricula de forma rapida y sin demoras. Cuando: En el portal pueda elegir los talleres, turnos y precios. Entonces: Puedo realizar el pago con mi tarjeta.

## HU2
Historia de Usuario
ID: | H002 | Usuario: | usuario (cliente)
Nombre de Historia | Matricula en linea
Prioridad en negocio | Alta | Riesgo en Desarrollo | Alta
Tiempo estimado | 5horas | Iteracion (Sprint) | 1
Programador Responsable | Luis Chavez
Descripción
Como cliente, quiero consultar los talleres disponibles, para poder realizar mi matricula
Validacion
Dado que: Quiero poder elegir la disponibilidad de acuerdo a la ubicacion en donde me encuentro. Cuando: Elija en el portal, un taller, costo, precio, duracion y ubicacion. Entonces: De acuerdo a lo elegido pueda proceder con la matricula en linea.

## HU3
Historia de Usuario
ID: | H003 | Usuario: | usuario (cliente)
Nombre de Historia | Matricula en linea
Prioridad en negocio | Alta | Riesgo en Desarrollo | Alta
Tiempo estimado | 3horas | Iteracion (Sprint) | 2
Programador Responsable | Luis Chavez
Descripción
Como cliente, quiero volver a imprimir mis recibos de pago, para poder ingresar a clase
Validacion
Dado que: Me es necesario tener un historial de pagos en mi cuenta de usuario. Cuando: Requiera contar con una copia de los recibos cuantas veces quiera. Entonces: Esto me permitira disponer y dar agilidadad cualquiere eventualidad.

## HU4
Historia de Usuario
ID: | H004 | Usuario: | Cajero
Nombre de Historia | Matricula en linea
Prioridad en negocio | Alta | Riesgo en Desarrollo | Media
Tiempo estimado | 3horas | Iteracion (Sprint) | 2
Programador Responsable | Ricardo Negron
Descripción
Como cajero, quiero actualizar los datos del cliente, porque sus datos fueron registrados incorrectamente
Validacion
Dado que: Los registros de usuarios deber estar disponibles para ser modificados. Cuando: Se solicite autorizacion para modificar datos al administrador del sistema. Entonces: Esto me permitira corregir posibles errores provocados acidentalmente por los clientes.

## HU5
Historia de Usuario
ID: | H005 | Usuario: | Cajero
Nombre de Historia | Matricula en linea
Prioridad en negocio | Alta | Riesgo en Desarrollo | Media
Tiempo estimado | 3horas | Iteracion (Sprint) | 2
Programador Responsable | Luis Chavez
Descripción
Como cajero, quiero consultar las vacantes disponibles de los talleres, para poder matricular a los clientes
Validacion
Dado que: No se debe contar con esta informacion mediante reportes impresos. Cuando: Los posibles clientes hagan consultas por otros medios que no sea mediante el portal. Entonces: Esto permitira que pueda hacer las consultas de disponibilidad de forma rapida y acertada.

## HU6
Historia de Usuario
ID: | H006 | Usuario: | Supervisor
Nombre de Historia | Matricula en linea
Prioridad en negocio | Alta | Riesgo en Desarrollo | Baja
Tiempo estimado | 3horas | Iteracion (Sprint) | 2
Programador Responsable | Luis Chavez
Descripción
Como supervisor, quiero registrar los talleres con sus respectivos importes, para crear las programciones(horarios de los talleres)
Validacion
Dado que: Deben mantenerse actualizados en todo momento en el portal y en las areas internas que consulten. Cuando: Se hagan consultas por portal. Entonces: Permitira brindar informacion actualizada y constante.

## HU7
Historia de Usuario
ID: | H007 | Usuario: | Supervisor
Nombre de Historia | Matricula en linea
Prioridad en negocio | Alta | Riesgo en Desarrollo | Baja
Tiempo estimado | 3horas | Iteracion (Sprint) | 3
Programador Responsable | Ricardo Negron
Descripción
Como supervisor, quiero ver la cantidad de clientes matriculados, para poder pagar a los profesores
Validacion
Dado que: Se requiere conocer la disponibilidad de vacanes y analizar los ingresos para la institucion. Cuando: Cuando se ingrese al portal de reportes del sistema. Entonces: Este procedimiento ayudara a tener informacion real y actualizada de ingresos y tambien de la demandan de los talleres.